## Sheet1
|  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai
|  |  | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 |  | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 |  | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 |  | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21
Adam | 1 | Bygge Kabinett
Fredrik | 1.1 | Materialvalg (3D?)
Ivar | 1.2 | Bestemme design
Jonas | 1.3 | Assembly/3D printing
| 1.4 | Montere elementer
| 2 | Bygge effektforsterker
| 2.1 | Litteratursøk
| 2.2 | Designe forsterkerkrets
| 2.3 | Evt. bestille komponenter
| 2.4 | Bygge forsterkerkrets
| 3 | Bygge forforsterker
| 3.1 | Litteratursøk
| 3.2 | Kretsdesign
| 3.3 | Bestille komp.
| 3.4 | Bygge forforsterker
| 4 | Bygge delefilter
| 4.1 | Litteratursøk
| 4.2 | Kretsdesign
| 4.3 | Komponentvalg
| 4.4 | Bestilling av komponenter
| 4.5 | Bygging av krets
| 5 | Utvikle program for Kinect
| 5.1 | Litteratursøk
| 5.2 | Filtrere ut person fra dybde-bilde
| 5.3 | Utvikle algoritme for å plassere person i koordinatsystem.
| 5.4 | Utvikle algoritme for å finne persons avstand fra høyttalere
| 5.5 | Programmere eventuell kalibrering av høyttalerenes posisjon
| 6 | Programmere romkorreksjon for avstand fra høyttalere
| 6.1 | Litteratursøk
| 6.2 | Designe en "Transferfunksjon" for forholdet mellom Gain og avstand
| 6.3 | Utvikle algoritme for å endre gain mht. avstand fra høyttaler
| 6.4 | Designe en "Transferfunksjon" for forholdet mellom avstand og faseforskyving
| 6.5 | Utvikle algoritme for å endre faseforskyving mht. avstand om mulig
| 6.6 | Kombinere 6.2 og 6.3 i et dynamisk program avhenging av avstand fra 5.4
| 6.7 | Utvikle ferdig algoritme avhengig av verdi fra dybde-bilde
| 7 | Romforbedring
| 7.1 | Eggkartong
| 7.2 | Bygge paneler med rockwool
| 7.3 | Henge opp paneler
| 8 | Kommunikasjon mellom komponenter
| 8.1 | Lage skjema for typer kommunikasjon mellom alle komponenter
| 8.2 | Konstruer systemet med høyttalere, forsterkere og microkontroller
| 9 | Eksperimenter for å teste kvalitet
| 9.1 | Utvikle og dokumentere testprotokoll
| 9.2 | Teste kode for avstandsbedømmelse
| 9.3 | Teste og justere gain avstand algoritme vha. miniDSP
| 9.4 | Teste høyttalere m/miniDSP+annen forsterker
| 9.5 | Teste/måle effektforsterker(e)
| 9.6 | Teste hele det dynamiske systemet
| 10 | Prosjektrapport
| 10.1 | Dokumentere forsterker
| 10.2 | Dokumentere program for avstandskorreksjon
| 10.3 | Dokumentere sensor
| 10.4 | Skrive introduksjon
| 10.5 | Skrive bakgrunn
| 10.6 | Teori
| 10.6.1 | Skrive om liknende produkter
| 10.6.2 | Skrive teori om høyttalerelementet
| 10.6.3 | Skrive teori om kabinettet
| 10.6.4 | Skrive teori om gain og fase
| 10.6.5 | Skrive teori om stereo
| 10.6.6 | Skrive teori om dybde-kamera
| 10.6.7 | Skrive teori om filter og forsterker
| 10.6.7 | Teori om romforbedring
| 10.7 | Materialer og metode
| 10.7.1 | Skrive om alle materialer involvert I prosjektet, inkludert software
| 10.7.2 | Skrive om test-prosedyren
| 10.8 | Skrive Resultat
| 10.9 | Skrive Diskusjon
| 10.10 | Skrive Konklusjon
| 10.11 | Skrive "videre forskning"
| 11 | Prosjektposter
| 11.1 | Prosjektposter
| 11.2 | Figurer for poster
| 11.3 | Pynting på poster
| 12 | Kvalitetssikring
| 12.1 | Finpussing rapport
|  |  | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 |  | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 |  | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17 | Uke 18 |  | Uke 19 | Uke 20 | Uke 21
|  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai